## 全体
プロジェクト名 |  | 社員情報管理システム |  | 作成日 |  | 2021-07-16 |  |  | 作成者 |  | 近藤 尚紀 | [5 empty] | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2021-07-16
|  |  |  | 更新日 |  | 2021-07-19 |  |  | 更新者 | [7 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2021-09-17
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定/実績 |  |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 状況 |  | 2021-07-16 | [15 empty] | 2021-08-01 | [30 empty] | 2021-09-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2021-07-16 to 2021-09-17
 | time axis 2021-07-16 to 2021-09-17
1 | 要件定義 | 仕様書作成 | 全員 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | bar: 2021-07-16
|  | - | 全員 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | bar: 2021-07-16
2 | 基本設計 | フローチャート | 飯島 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-21; 2021-07-26 to 2021-07-28
-
|  | 状態遷移図 | 飯島 | 2021-07-19 | 2021-07-28 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-21; 2021-07-26 to 2021-07-28
-
|  | 画面項目 | 飯島 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-21; 2021-07-26 to 2021-07-30
-
3 | 詳細設計 | フロントデザイン設計 | 飯塚 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-21; 2021-07-26 to 2021-07-30
-
|  | プログラム設計 | 近藤 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | bar: 2021-07-26 to 2021-07-30
-
4 | 実装 | 開発 | カトリ、エ | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-06; 2021-08-10 to 2021-08-11; 2021-08-16 to 2021-08-20; 2021-08-23 to 2021-08-24
-
5 | 評価 | 単体テスト | 近藤、エ | 2021-08-24 | 2021-09-03 | bar: 2021-08-24 to 2021-08-27; 2021-08-30 to 2021-09-03
-
|  | 結合テスト | 近藤、エ | 2021-08-25 | 2021-09-06 | bar: 2021-08-24 to 2021-08-27; 2021-08-30 to 2021-09-03; 2021-09-06
-
|  | 総合テスト | 近藤、エ | 2021-08-26 | 2021-09-07 | bar: 2021-08-24 to 2021-08-27; 2021-08-30 to 2021-09-03; 2021-09-06 to 2021-09-07
-
6 | 発表準備 | 発表用資料作成 | 全員 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-06; 2021-08-10 to 2021-08-11; 2021-08-16 to 2021-08-20; 2021-08-23 to 2021-08-27; 2021-08-30 to 2021-09-03; 2021-09-06 to 2021-09-07
-
7 | 予備日 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-16 | bar: 2021-09-08 to 2021-09-09; 2021-09-13 to 2021-09-17