## 開発用
プロジェクト名 |  | 社員情報管理システム(開発用) |  | 作成日 |  | 2021-07-26 |  |  | 作成者 |  | 近藤 尚紀 | [5 empty] | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2021-08-02
|  |  |  | 更新日 |  | 2021-07-26 |  |  | 更新者 |  | 近藤 尚紀 | [5 empty] | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2021-09-17
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定/実績 |  |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 状況 |  | 2021-08-02 | [29 empty] | 2021-09-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2021-08-02 to 2021-09-17
 | time axis 2021-08-02 to 2021-09-17
1 | ログイン画面 | 画面作成 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-06; 2021-08-10 to 2021-08-11; 2021-08-16 to 2021-08-20; 2021-08-23; 2021-09-17
★
|  | ログイン処理 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-06; 2021-08-10 to 2021-08-11; 2021-08-16 to 2021-08-20; 2021-08-23; 2021-09-17
★
|  | 画面遷移(ユーザ情報画面へ) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
2 | ユーザ情報画面 | 画面作成 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | ログインユーザ情報表示 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 編集処理 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 画面遷移 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | URL直リンク禁止処理(認証・認可) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24
3 | 社員一覧画面 | 画面作成 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 社員情報表示 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | ボタン配置(新規登録・編集・削除) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 新規登録ボタン画面遷移(社員情報編集画面) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 編集ボタン画面遷移(社員情報編集画面) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 削除ボタン画面遷移(redirect) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 閲覧制限処理(アドミンのみ) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | URL直リンク禁止処理(認証・認可) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24
4 | 社員情報編集画面 | 画面作成 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | ユーザ情報表示 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | ボタン配置(登録・戻る) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 登録ボタン処理 |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 画面遷移(社員一覧画面) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | 閲覧制限処理(アドミンのみ) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24 | bar: 2021-09-17
★
|  | URL直リンク禁止処理(認証・認可) |  | 2021-08-02 | 2021-08-24